## Matriz de Riscos
WineSense — Matriz de Riscos do Projeto
Legenda do Fator de Risco: 🟢 Baixo (1–2) 🟡 Médio (3–5) 🔴 Alto (6–9)
id | Descrição do Risco | Probabilidade(P) 1-Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto (I) 1-Baixo 2-Médio 3-Alto | Fator de Risco (P × I) | Ação | Como?
1 | Perda de arquivos | 3 | 3 | 9 | Evitar | Realizar backups e postar atividades/alterações no GitHub ao fim de cada sessão
2 | Problema técnico na apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Preparar computadores de múltiplos integrantes (ou usar computador da faculdade) para minimizar falhas
3 | Atraso na entrega de atividades | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Verificar com os responsáveis durante a Sprint Review e solicitar ajuda se necessário
4 | Falhas na apresentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Treinar e revisar a apresentação presencialmente para identificar e corrigir pontos de melhoria
5 | Dependência de um único integrante | 2 | 3 | 6 | Evitar | Manter as atividades divididas igualmente entre todos os membros da equipe
6 | Mudança no horário de disponibilidade dos membros | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Programar mudanças no horário da daily e suavizar a carga de tarefas quando necessário
7 | Saída de membro da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Revisar a divisão de tarefas, manter documentação compartilhada e ter plano de substituição
8 | Conflito de divergência de ideias entre integrantes | 2 | 3 | 6 | Evitar | Usar votação entre integrantes, definir regras de convivência e promover discussões abertas