## Planilha1
Pontos a serem entregues | 360 | [8 empty] | Faixa | Realizado | Meta | DIF
Prazo de Término (DIAS) | 120 | [8 empty] | 01-40 | 79 | 120 | -41
Média ideal por dia | 3 | [8 empty] | 41-80 | 192 | 120 | 72
[10 empty] | 81-120 | 89 | 120 | -31
|  | DIAS | META DIA | META IDEAL | REALIZADO DIA REAL | PENDENTE | Dias: 01 até 40 | Dias: 41 até 80 | Dias: 81 até 120
|  | 0 | 0 | 360 | 0 | 360
|  | 1 | 3 | 357 | 0 | 360
|  | 2 | 3 | 354 | 3 | 357
|  | 3 | 3 | 351 | 0 | 357
|  | 4 | 3 | 348 | 0 | 357
|  | 5 | 3 | 345 | 3 | 354
|  | 6 | 3 | 342 | 0 | 354
|  | 7 | 3 | 339 | 0 | 354
|  | 8 | 3 | 336 | 5 | 349
|  | 9 | 3 | 333 | 3 | 346
|  | 10 | 3 | 330 | 3 | 343
|  | 11 | 3 | 327 | 0 | 343
|  | 12 | 3 | 324 | 3 | 340
|  | 13 | 3 | 321 | 3 | 337
|  | 14 | 3 | 318 | 0 | 337
|  | 15 | 3 | 315 | 0 | 337
|  | 16 | 3 | 312 | 3 | 334
|  | 17 | 3 | 309 | 0 | 334
|  | 18 | 3 | 306 | 3 | 331
|  | 19 | 3 | 303 | 3 | 328
|  | 20 | 3 | 300 | 3 | 325
|  | 21 | 3 | 297 | 8 | 317
|  | 22 | 3 | 294 | 0 | 317
|  | 23 | 3 | 291 | 3 | 314
|  | 24 | 3 | 288 | 0 | 314
|  | 25 | 3 | 285 | 0 | 314
|  | 26 | 3 | 282 | 5 | 309
|  | 27 | 3 | 279 | 3 | 306
|  | 28 | 3 | 276 | 0 | 306
|  | 29 | 3 | 273 | 0 | 306
|  | 30 | 3 | 270 | 0 | 306
|  | 31 | 3 | 267 | 3 | 303
|  | 32 | 3 | 264 | 0 | 303
|  | 33 | 3 | 261 | 5 | 298
|  | 34 | 3 | 258 | 5 | 293
|  | 35 | 3 | 255 | 3 | 290
|  | 36 | 3 | 252 | 0 | 290
|  | 37 | 3 | 249 | 3 | 287
|  | 38 | 3 | 246 | 3 | 284
|  | 39 | 3 | 243 | 0 | 284
|  | 40 | 3 | 240 | 3 | 281
|  | 41 | 3 | 237 | 5 | 276
|  | 42 | 3 | 234 | 13 | 263
|  | 43 | 3 | 231 | 5 | 258
|  | 44 | 3 | 228 | 13 | 245
|  | 45 | 3 | 225 | 0 | 245
|  | 46 | 3 | 222 | 13 | 232
|  | 47 | 3 | 219 | 3 | 229
|  | 48 | 3 | 216 | 8 | 221
|  | 49 | 3 | 213 | 0 | 221
|  | 50 | 3 | 210 | 5 | 216
|  | 51 | 3 | 207 | 5 | 211
|  | 52 | 3 | 204 | 8 | 203
|  | 53 | 3 | 201 | 0 | 203
|  | 54 | 3 | 198 | 3 | 200
|  | 55 | 3 | 195 | 8 | 192
|  | 56 | 3 | 192 | 0 | 192
|  | 57 | 3 | 189 | 21 | 171
|  | 58 | 3 | 186 | 0 | 171
|  | 59 | 3 | 183 | 0 | 171
|  | 60 | 3 | 180 | 0 | 171
|  | 61 | 3 | 177 | 8 | 163
|  | 62 | 3 | 174 | 0 | 163
|  | 63 | 3 | 171 | 8 | 155
|  | 64 | 3 | 168 | 0 | 155
|  | 65 | 3 | 165 | 8 | 147
|  | 66 | 3 | 162 | 3 | 144
|  | 67 | 3 | 159 | 8 | 136
|  | 68 | 3 | 156 | 0 | 136
|  | 69 | 3 | 153 | 5 | 131
|  | 70 | 3 | 150 | 0 | 131
|  | 71 | 3 | 147 | 8 | 123
|  | 72 | 3 | 144 | 0 | 123
|  | 73 | 3 | 141 | 8 | 115
|  | 74 | 3 | 138 | 3 | 112
|  | 75 | 3 | 135 | 5 | 107
|  | 76 | 3 | 132 | 0 | 107
|  | 77 | 3 | 129 | 5 | 102
|  | 78 | 3 | 126 | 8 | 94
|  | 79 | 3 | 123 | 5 | 89
|  | 80 | 3 | 120 | 0 | 89
|  | 81 | 3 | 117 | 13 | 76
|  | 82 | 3 | 114 | 8 | 68
|  | 83 | 3 | 111 | 0 | 68
|  | 84 | 3 | 108 | 3 | 65
|  | 85 | 3 | 105 | 5 | 60
|  | 86 | 3 | 102 | 0 | 60
|  | 87 | 3 | 99 | 0 | 60
|  | 88 | 3 | 96 | 13 | 47
|  | 89 | 3 | 93 | 5 | 42
|  | 90 | 3 | 90 | 0 | 42
|  | 91 | 3 | 87 | 3 | 39
|  | 92 | 3 | 84 | 3 | 36
|  | 93 | 3 | 81 | 0 | 36
|  | 94 | 3 | 78 | 5 | 31
|  | 95 | 3 | 75 | 0 | 31
|  | 96 | 3 | 72 | 0 | 31
|  | 97 | 3 | 69 | 3 | 28
|  | 98 | 3 | 66 | 0 | 28
|  | 99 | 3 | 63 | 0 | 28
|  | 100 | 3 | 60 | 0 | 28
|  | 101 | 3 | 57 | 5 | 23
|  | 102 | 3 | 54 | 0 | 23
|  | 103 | 3 | 51 | 3 | 20
|  | 104 | 3 | 48 | 3 | 17
|  | 105 | 3 | 45 | 0 | 17
|  | 106 | 3 | 42 | 8 | 9
|  | 107 | 3 | 39 | 0 | 9
|  | 108 | 3 | 36 | 0 | 9
|  | 109 | 3 | 33 | 3 | 6
|  | 110 | 3 | 30 | 0 | 6
|  | 111 | 3 | 27 | 0 | 6
|  | 112 | 3 | 24 | 3 | 3
|  | 113 | 3 | 21 | 0 | 3
|  | 114 | 3 | 18 | 0 | 3
|  | 115 | 3 | 15 | 0 | 3
|  | 116 | 3 | 12 | 0 | 3
|  | 117 | 3 | 9 | 3 | 0
|  | 118 | 3 | 6 | 0 | 0
|  | 119 | 3 | 3 | 0 | 0
|  | 120 | 3 | 0 | 0 | 0